## Hoja1
Tarea | Responsable
teclas acceso rapido | Lucas | 100% | Falta en cuenta corriente - nueva cuota - ingreso de autorizacion
validacion de usuario autorizador | Lucas | 100%
proceso migración datos | Agustina | en proceso
reportes - estética para imprimir y mostrar a Ivan | Agustina | 100% | Mas reportes se van a ir haciendo según necesidad con el sistema en uso
instalador
cuotas - redondeo sin decimal | Agustina | 100%
modificar carga de productos - sin iva | Lucas | 100%
revisar los TODO
ver con vendedor de impresora - carga de datos de empresa (modo fiscalización) | Agustina/Lucas
comprar CPU | Agustina/Lucas
Deshabilitar creacion de nueva cuota | Agustina | Cancelada | No, esta tarea la suprimimos porque es la opción de que un cliente modifique el pago de sus cuotas
vista detalle de cuota (venta asociada) | Agustina
Reporte movimiento de cliente
Permitir pago parcial de cuotas | Agustina | en proceso
Permitir pago de multiples cuotas con un único comprobante | Agustina
Sacar apellido y nombre y dejar razon social | Agustina | 100%
Reporte de stock minimo y de compra
Magic Button para borrar movimientos de stock
Pedir a Ivan reportes control y estado para crearlos en el nuevo sistema | Agustina
Factura A y B | Lucas | en proceso
Selección de cliente - responsable inscripto o consumidor final (pedir datos) | Lucas | en proceso
agregar talle a prod
reporte de zapatilla por talle en stock - historial de compras
modificar reportes de venta para contemplar flag cancelado
Agregar patron fechas en todos los campos de fecha | Agustina | 100%
Validar fechas - permite cargar fechas q no existen | Agustina | 100%
AutorizationRequired anotacion en metodos privados, para poder validar antes | Lucas
Validacion de cuit para mostrar mensaje correcto