## Hoja1
Tarea | Responsable
teclas acceso rapido | Lucas | 100% | Falta en cuenta corriente - nueva cuota - ingreso de autorizacion
validacion de usuario autorizador | Lucas | 100%
proceso migración datos | Agustina | en proceso
reportes - estética para imprimir y mostrar a Ivan | Agustina | 100% | Mas reportes se van a ir haciendo según necesidad con el sistema en uso
instalador | Lucas | 80%
cuotas - redondeo sin decimal | Agustina | 100%
modificar carga de productos - sin iva | Lucas | 100%
revisar los TODO | Agustina | 100%
ver con vendedor de impresora - carga de datos de empresa (modo fiscalización) | Agustina/Lucas
comprar CPU | Agustina/Lucas
Deshabilitar creacion de nueva cuota | Agustina | Cancelada | No, esta tarea la suprimimos porque es la opción de que un cliente modifique el pago de sus cuotas
Reporte movimiento de cliente | Agustina | 100%
Permitir pago parcial de cuotas | Agustina | 100%
Permitir pago de multiples cuotas con un único comprobante | Agustina | 100%
Sacar apellido y nombre y dejar razon social | Agustina | 100%
Reporte de stock minimo y de compra
Magic Button para borrar movimientos de stock
Pedir a Ivan reportes control y estado para crearlos en el nuevo sistema | Agustina | 100%
Factura A y B | Lucas | 100%
Selección de cliente - responsable inscripto o consumidor final (pedir datos) | Lucas | 100%
agregar talle a prod | Agustina | 100%
reporte de zapatilla por talle en stock - historial de compras | Agustina | 100%
modificar reportes de venta para contemplar flag cancelado | Agustina | 100%
Agregar patron fechas en todos los campos de fecha | Agustina | 100%
Validar fechas - permite cargar fechas q no existen | Agustina | 100%
AutorizationRequired anotacion en metodos privados, para poder validar antes | Lucas | 100%
Validacion en creacion de cuota, no muestra los mensajes de error | Lucas | 100%
Devolución | Agustina | 100%
Nota credito impresora | Lucas | 100%
Menu de pantalla principal
Borrar reportes del disco | Agustina | 100%
ver cdo da error la venta igual genera las cuotas | Agustina | 100%
producto comodin | Agustina | 100%
cambiar precio de producto | Lucas | 100%
hacer configurable la ip de la printer | Lucas | 100%
primer cuota - 1 mes mas | Agustina | 100%
sacar cartel de cliente asociado con éxito | Agustina | 100%
revisar reportes filtro fecha
acentos!
en los reportes faltan los decimales | Agustina | 100%