## Hoja1
Tarea | Responsable
teclas acceso rapido | Lucas | 100% | Falta en cuenta corriente - nueva cuota - ingreso de autorizacion
validacion de usuario autorizador | Lucas | 100%
proceso migración datos | Agustina | en proceso | lo que resta se hace manualmente
reportes - estética para imprimir y mostrar a Ivan | Agustina | 100% | Mas reportes se van a ir haciendo según necesidad con el sistema en uso
instalador | Lucas | 100%
cuotas - redondeo sin decimal | Agustina | 100%
modificar carga de productos - sin iva | Lucas | 100%
revisar los TODO | Agustina | 100%
ver con vendedor de impresora - carga de datos de empresa (modo fiscalización) | Agustina/Lucas |  | 4593114 - telefono impresora
comprar CPU | Agustina/Lucas | 100%
Deshabilitar creacion de nueva cuota | Agustina | Cancelada | No, esta tarea la suprimimos porque es la opción de que un cliente modifique el pago de sus cuotas
Reporte movimiento de cliente | Agustina | 100%
Permitir pago parcial de cuotas | Agustina | 100%
Permitir pago de multiples cuotas con un único comprobante | Agustina | 100%
Sacar apellido y nombre y dejar razon social | Agustina | 100%
Reporte de stock minimo y de compra | Agustina | 100%
Pedir a Ivan reportes control y estado para crearlos en el nuevo sistema | Agustina | 100%
Factura A y B | Lucas | 100%
Selección de cliente - responsable inscripto o consumidor final (pedir datos) | Lucas | 100%
agregar talle a prod | Agustina | 100%
reporte de zapatilla por talle en stock - historial de compras | Agustina | 100%
modificar reportes de venta para contemplar flag cancelado | Agustina | 100%
Agregar patron fechas en todos los campos de fecha | Agustina | 100%
Validar fechas - permite cargar fechas q no existen | Agustina | 100%
AutorizationRequired anotacion en metodos privados, para poder validar antes | Lucas | 100%
Validacion en creacion de cuota, no muestra los mensajes de error | Lucas | 100%
Devolución | Agustina | 100%
Nota credito impresora | Lucas | 100%
Menu de pantalla principal y botones (estetica) | Lucas | en proceso
Borrar reportes del disco | Agustina | 100%
ver cdo da error la venta igual genera las cuotas | Agustina | 100%
producto comodin | Agustina | 100%
cambiar precio de producto | Lucas | 100%
hacer configurable la ip de la printer | Lucas | 100%
primer cuota - 1 mes mas | Agustina | 100%
sacar cartel de cliente asociado con éxito | Agustina | 100%
acentos! | Lucas | 100%
en los reportes faltan los decimales | Agustina | 100%
investigar codigos de barras en reporte | Agustina | 100% | http://mygnet.net/articulos/java/creacion_de_graficos_en_ireport.707
Magic Button para borrar movimientos de stock | Agustina | 100%
Logo de susmann en blanco y negro - letras en negro para usar menos tinta
reporte movimiento cliente - los creditos van en haber | Agustina | 100%
en stock agregar codigo - descripcion | Agustina | 100%
reportes de venta diario (venta - devolucion) sin medios de pago | Agustina | 100%
reportes de venta mensual (venta - devolucion) sin medios de pago | Agustina | 100%
reportes de venta anual (venta - devolucion) sin medios de pago | Agustina | 100%
reportes venta de productos (agrupar por producto/tipo, con codigo y combo/marca) | Agustina | 100%
reporte zapatillas - agregar marca en el reporte | Agustina | 100%
movimientos de stock - agregar creacion | Agustina | 100%
revisar todas las pantallas - patron fecha | Agustina | 100%
Estetica - botones imágenes | Agustina | 50%
Estetica - etiquetas - tooltips - mensajes - mensajes de errores - etc | Agustina | 100%
Reportes - ruta - estitca | Agustina | 100%
Logueo de aplicación (configurable) | Agustina | 100%
Reunion con Ivan y Josefina - consutlas | Lucas/Agustina | 100%
Impresora - carga de datos y factura | Lucas/Agustina
Agregar los comandos abajo, en la pantalla (teclas rapidas) | Lucas | 100%
Agregar signo $ en los totales | Agustina
En reportes mensual y anual poner mes y año, no dia! | Agustina
No asignar cliente en venta de factura B | Lucas | 100%
Error en iva cuando consumidor final en ticket | Lucas
Error en listado de control - pagos de la fecha | Agustina
Migracion de datos | Agustina
Paginado de consultas
Reporte listado de cliente
Reporte para contador | Agustina
Reportes ingresos - ver con ivan que medios de pago sumar | Agustina
Cuando no hay cliente asociado no setea en ventaDTO el campo tipoTicket | Lucas