## Hoja1
Tarea | Responsable
teclas acceso rapido | Lucas | 80%
validacion de usuario autorizador | Lucas | 80%
proceso migración datos | Agustina
reportes - estética para imprimir y mostrar a Ivan | Agustina | en proceso
instalador
cuotas - redondeo sin decimal | Agustina
modificar carga de productos - sin iva | Lucas | en proceso
revisar los TODO
ver con vendedor de impresora - carga de datos de empresa (modo fiscalización) | Agustina/Lucas
comprar CPU | Agustina/Lucas
Deshabilitar creacion de nueva cuota | Agustina
vista detalle de cuota (venta asociada) | Agustina
Reporte movimiento de cliente
Permitir pago parcial de cuotas | Agustina
Permitir pago de multiples cuotas con un único comprobante | Agustina
Sacar apellido y nombre y dejar razon social | Lucas
Reporte de stock minimo y de compra
Magic Button para borrar movimientos de stock
Pedir a Ivan reportes control y estado para crearlos en el nuevo sistema | Agustina
Factura A y B | Lucas
Selección de cliente - responsable inscripto o consumidor final (pedir datos) | Lucas
agregar talle a prod
reporte de zapatilla por talle en stock - historial de compras
modificar reportes de venta para contemplar flag cancelado